جامعة النور

كلية التقنيات الإدارية

الخطة الاستراتيجية للسنوات 2026–2030

وثيقة تخطيطية مقترحة قابلة للمراجعة والاعتماد المؤسسي

# 1. المقدمة

تحدد هذه الخطة التوجهات الاستراتيجية لـكلية التقنيات الإدارية في جامعة النور خلال السنوات 2026–2030، وتستهدف تطوير جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية قدرات الملاكات، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع الشراكات وخدمة المجتمع. وتُعد الخطة إطاراً لتوجيه الخطط التشغيلية السنوية وربط الموارد بالأولويات ومؤشرات الأداء.

هذه المسودة أولية، ويجب استكمالها ببيانات خط الأساس الفعلية ومراجعتها مع الأقسام العلمية واللجان المختصة ورئاسة الجامعة قبل اعتمادها.

# 2. الرؤية والرسالة والقيم

## 2.1 الرؤية

التميز والريادة في التعليم الإداري والتقني وإعداد كفاءات قادرة على قيادة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

## 2.2 الرسالة

تقديم تعليم إداري تطبيقي عالي الجودة، يجمع بين المعرفة الإدارية والمهارات الرقمية والتحليلية والقيادية، ويعزز البحث العلمي وخدمة المجتمع والشراكة مع مؤسسات الأعمال.

## 2.3 القيم المؤسسية

الجودة، النزاهة، المسؤولية، الابتكار، الشفافية، العمل الجماعي، التعلم المستمر، والاستدامة.

# 3. منهجية إعداد الخطة

تعتمد الخطة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومراجعة رسالة الجامعة والكلية، واستطلاع آراء الطلبة والخريجين وأرباب العمل، ثم تحديد الأولويات والمبادرات ومؤشرات القياس. وتُراجع المؤشرات سنوياً، وتُحدّث المستهدفات عند توفر بيانات موثوقة.

مصادر البيانات المقترحة: سجلات القبول والتخرج، نتائج تقييم الطلبة، تقارير الجودة، بيانات البحث العلمي، جرد المختبرات أو الأنظمة، استبيانات أصحاب المصلحة، وسجلات الموارد البشرية والمالية.

# 4. تحليل البيئة الاستراتيجية (SWOT)

| العنصر | التحليل الأولي |
| --- | --- |
| نقاط القوة | إمكانية الجمع بين العلوم الإدارية والتطبيقات الرقمية؛ قابلية تطوير برامج مرتبطة باحتياجات المؤسسات؛ فرص المشاريع الطلابية التطبيقية. |
| نقاط الضعف | الحاجة إلى قياس مواءمة المناهج لسوق العمل؛ تفاوت محتمل في فرص التدريب العملي؛ الحاجة إلى تعزيز قواعد البيانات والبحث التطبيقي. |
| الفرص | التحول الرقمي؛ نمو التجارة الإلكترونية؛ الحاجة إلى تحليل البيانات وإدارة المشاريع والموارد البشرية؛ الشراكات مع القطاعين العام والخاص. |
| التهديدات | التغير السريع في المهارات المطلوبة؛ المنافسة بين المؤسسات التعليمية؛ تقلبات الاقتصاد وتكاليف البرمجيات والتدريب. |

ملاحظة: التحليل أعلاه استرشادي ويحتاج إلى التحقق بالأدلة والبيانات الفعلية قبل اعتماده.

# 5. الأهداف الاستراتيجية

## 1. تطوير البرامج والمناهج الإدارية

مراجعة المناهج بصورة دورية وربطها بمخرجات تعلم قابلة للقياس.

تعزيز دراسات الحالة والمشاريع الجماعية والمحاكاة الإدارية.

تضمين مهارات التحليل واتخاذ القرار والاتصال المهني وريادة الأعمال.

## 2. الجودة والاعتماد الأكاديمي

تفعيل التقييم الذاتي والتحسين المستمر على مستوى البرامج.

توثيق مخرجات التعلم ونتائج تقييم الطلبة والخريجين.

متابعة ملاحظات الطلبة وأرباب العمل وتنفيذ إجراءات تصحيحية.

## 3. التحول الرقمي والمهارات التحليلية

تعزيز استخدام أنظمة إدارة التعلم وأدوات تحليل البيانات.

تطوير مهارات الطلبة في التطبيقات المكتبية وقواعد البيانات وأدوات ذكاء الأعمال حسب التخصص.

تشجيع مشاريع تطبيقية في أتمتة الإجراءات وتحسين الخدمات.

## 4. البحث العلمي والاستشارات

تشجيع البحوث التطبيقية في الإدارة والاقتصاد وريادة الأعمال.

تطوير مشاريع مشتركة مع مؤسسات الأعمال والقطاع العام.

تنظيم ندوات علمية ونشر ملخصات بحثية قابلة للتطبيق.

## 5. تنمية قدرات الملاكات

تنفيذ برامج في التدريس الحديث والتقنيات الرقمية والبحث العلمي.

تشجيع المشاركة في المؤتمرات والدورات التخصصية.

تبادل الخبرات بين الأقسام والوحدات الإدارية.

## 6. الشراكة مع سوق العمل

توسيع فرص التدريب العملي وزيارات المؤسسات.

استطلاع آراء أرباب العمل والخريجين حول المهارات المطلوبة.

إنشاء مشاريع تخرج بالتعاون مع مؤسسات فعلية.

## 7. ريادة الأعمال وخدمة المجتمع

دعم أفكار المشاريع الصغيرة والابتكار الطلابي.

تنفيذ ورش في الثقافة المالية والإدارية والتوظيف.

تقديم مبادرات تطوعية لتحسين الأداء الإداري في المجتمع.

## 8. دعم الطلبة والخريجين

تفعيل الإرشاد الأكاديمي ومتابعة الطلبة المتعثرين.

تعزيز مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقابلات والعمل الجماعي.

إنشاء آلية لتتبع الخريجين وقياس انتقالهم إلى سوق العمل.

# 6. مؤشرات الأداء والمستهدفات

المستهدفات أدناه مقترحة لأغراض التخطيط وليست نتائج فعلية. ينبغي تثبيت خط الأساس خلال السنة الأولى ومراجعتها وفق الإمكانات والاعتمادات الرسمية.

| المجال | مؤشر الأداء | المستهدف المقترح | مصدر التحقق | المسؤول المقترح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المناهج | نسبة البرامج التي تمت مراجعتها | 100% بحلول 2030 | محاضر اللجان وتوصيف البرامج | رؤساء الأقسام |
| الجودة | الأقسام التي تنجز التقييم الذاتي السنوي | 100% | تقارير الجودة | مسؤول ضمان الجودة |
| التطوير المهني | التدريسيون المشاركون في تدريب سنوي | 90% | سجلات التدريب | العمادة والأقسام |
| التحول الرقمي | المقررات التي تستخدم منصة تعلم معتمدة | 100% | تقارير المنصة | مسؤول التعليم الإلكتروني |
| التدريب | الطلبة المستهدفون الذين يكملون التدريب | 100% من المستهدفين | تقارير التدريب | الأقسام ومسؤول التدريب |
| الشراكات | اتفاقيات تعاون فاعلة وموثقة | 10 اتفاقيات | الاتفاقيات وتقارير الأنشطة | العمادة |
| البحث | زيادة البحوث المنشورة عن خط الأساس | 50% زيادة | سجلات البحوث | اللجنة العلمية |
| ريادة الأعمال | أنشطة أو مشاريع طلابية تطبيقية سنوياً | 5 على الأقل | تقارير الأنشطة | لجنة النشاط الطلابي |

# 7. الجدول الزمني العام

| السنة | الأولوية | الأنشطة الرئيسة | المخرج المتوقع |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | التأسيس والتقييم | تشكيل اللجان؛ جمع خط الأساس؛ تقييم البرامج والاحتياجات والمخاطر. | تقرير خط أساس وخطة تشغيلية. |
| 2027 | التطوير | تحديث البرامج؛ التدريب؛ معالجة الأولويات؛ تفعيل مؤشرات الأداء. | برامج مطورة وتقارير متابعة. |
| 2028 | التوسع والمراجعة | توسيع الشراكات والمبادرات؛ مراجعة منتصف المدة؛ معالجة الفجوات. | تقرير منتصف المدة وخطة تصحيح. |
| 2029 | الجودة والتحسين | استكمال الأدلة؛ تقييم التنفيذ؛ توثيق التحسينات. | ملفات جودة وخطط تحسين. |
| 2030 | التقييم والتجديد | قياس النتائج والأثر؛ توثيق الدروس المستفادة. | تقرير ختامي ومسودة الخطة التالية. |

# 8. الحوكمة وتوزيع المسؤوليات

تُشكّل لجنة لمتابعة الخطة برئاسة عميد الكلية وعضوية معاون العميد ورؤساء الأقسام ومسؤول ضمان الجودة وممثلين عن الوحدات ذات الصلة. وتُحدد المسؤوليات النهائية بقرار إداري.

عميد الكلية: الإشراف العام وإقرار الأولويات ورفع التقارير.

اللجنة الاستراتيجية: متابعة التنفيذ ومراجعة المؤشرات وتنسيق الخطط التشغيلية.

رؤساء الأقسام: تنفيذ المبادرات وجمع بيانات الإنجاز.

مسؤول ضمان الجودة: توثيق الأدلة ومتابعة التحسين المستمر.

مسؤولو المختبرات أو الأنظمة ذات الصلة: متابعة الجاهزية والصيانة والسلامة أو البنية الرقمية.

الوحدات الإدارية والمالية: تقدير الموارد ومتابعة الاحتياجات وفق الأصول.

# 9. المتابعة والتقييم

تُراجع مؤشرات الأداء فصلياً، وتُعد الأقسام تقارير تتضمن المستهدف والنتيجة الفعلية والأدلة والمعوقات والإجراءات التصحيحية. ويُرفع تقرير سنوي إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، مع مراجعة منتصف المدة في 2028 وتقييم ختامي في 2030.

| النشاط | التكرار | المسؤول | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| تحديث المؤشرات | فصلي | الأقسام والوحدات | سجل مؤشرات محدث |
| اجتماع لجنة الخطة | فصلي | اللجنة الاستراتيجية | محضر قرارات ومهام |
| تقرير الإنجاز | سنوي | عمادة الكلية | تقرير رسمي موثق |
| مراجعة منتصف المدة | 2028 | اللجنة العليا | تحليل فجوات وخطة تصحيح |
| التقييم الختامي | 2030 | العمادة واللجنة العليا | تقرير أثر وتوصيات |

# 10. إدارة المخاطر

| الخطر المحتمل | الأثر | إجراء المعالجة |
| --- | --- | --- |
| محدودية التمويل | تأخر تنفيذ المبادرات | ترتيب الأولويات والتنفيذ المرحلي وتطوير الشراكات. |
| ضعف البيانات | صعوبة قياس الإنجاز | توحيد نماذج البيانات وتحديد مسؤول ومواعيد للتحديث. |
| ضعف المشاركة | تأخر الأنشطة | تحديد مسؤوليات واضحة ومتابعة دورية. |
| تغير احتياجات السوق أو المعرفة | تقادم بعض المهارات أو المقررات | مراجعة البرامج واستطلاع آراء أصحاب المصلحة. |
| مخاطر السلامة أو أمن البيانات | تعطل العمل أو حدوث أضرار | تطبيق إجراءات السلامة والنسخ الاحتياطي والتوعية. |

# 11. النتائج المتوقعة

تحسين جودة التعليم ومخرجات التعلم.

تعزيز المهارات العملية والرقمية أو المختبرية بحسب طبيعة الكلية.

رفع فاعلية البحث العلمي والتعاون المؤسسي.

تحسين توثيق الجودة والتحسين المستمر.

توسيع مساهمة الكلية في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

# 12. اعتماد الخطة

تُعرض المسودة على مجلس الكلية للمراجعة، ثم تُرفع إلى رئاسة الجامعة لاستكمال إجراءات الاعتماد. وتصبح المستهدفات ملزمة بعد إقرارها رسمياً وتحديد الموارد والجهات المسؤولة.

| الجهة | الاسم والتوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- |
| عميد كلية التقنيات الإدارية | .............................. | ................ |
| رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية | .............................. | ................ |
| رئيس الجامعة / الجهة المخولة | .............................. | ................ |